## Sprint Backlog
Pila del Sprint (Sprint Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Alias | Enunciado de la Historia de Usuario | ID Tarea | Tareas | Pendiente | En desarrollo | Acabada | Dimensión / Esfuerzo | Tiempo dedicado | Prioridad | Persona encargada | Iteración (Sprint) | Comentarios
HU01 | Alta | Como un administrativo, necesito poder dar de alta a usuarios para establecer citas. | T01.01 | Tarea 1 - Diseñar un formulario de alta de médicos | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 4 | [XX h] | Alta | Héctor | #1 | …
|  |  | T01.02 | Tarea 2 – Diseñar un formulario de alta de clientes | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 4 | [XX h] | Alta | Héctor | #1
|  |  | T01.03 | Tarea 3 – Realizar el código encargado de la conexión de los formularios con el servidor | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 16 |  | Media | David | #1
|  |  | T01.04 | Tarea 4 – Diseño de la Base de Datos | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 4 |  | Alta | Carolina | #1
|  |  | T01.05 | Tarea 5 – Creación de la Base de Datos | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 4 |  | Alta | Carolina | #1
|  |  | T01.06 | Tarea 6 – Realizar la validación en servidor y guardado de datos de alta de médicos en la BBDD | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 8 |  | Media | Alex | #1
|  |  | T01.07 | Tarea 7 – Realizar la validación en servidor y guardado de datos de alta de cliente en la BBDD | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 8 |  | Media | Héctor | #1
|  |  | T01.08 | Tarea 8 – Realizar el código encargado de añadir más de una especialidad en el formulario de alta de personal | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 2 |  | Media | David | #1
|  |  | T01.09 | Tarea 9 – Realizar el código en el cliente encargado de recibir y notificar al usuario del éxito o error en la petición al servidor | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 4 |  | Media | Carolina | #1
HU02 | Login | Como un miembro del personal necesito conectarme a la aplicación para hacer uso de la aplicación | T02.01 | Tarea 1 – Diseñar una pantalla de login | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 2 | [XX h] | Alta | Miguel | #1
|  |  | T02.02 | Tarea 2 – Realizar la validación de los datos y dar acceso a la aplicación en caso de ser correctos | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 8 | [XX h] | Media | Miguel | #1
|  |  | T02.03 | Tarea 3 – Realizar el código encargado de la conexión del formulario de login con el servidor | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 1 | [XX h] | Media | David | #1
|  |  | T02.04 | Tarea 4 – Realizar el código en el cliente encargado de recibir y notificar al usuario del éxito o error en la petición al servidor | 2017-03-10 | 2017-03-10 | X | 4 | [XX h] | Media | Carolina | #1
HU03 | Disponibilidad | Como un administrativo necesito ver la disponibilidad de los médicos para establecer citas | T03.01 | Tarea 1 – Diseñar una interfaz para consultar disponibilidad
|  |  | T03.02 | Tarea 2 – Realizar el código encargado en la conexión del cliente y servidor
|  |  | T03.03 | Tarea 3 – Realizar el código encargado de consultar en la base de datos la disponibilidad de un médico
HU04 | EstablecerCitas | Como un administrativo necesito establecer citas para asignar médicos a pacientes | T04.01 | Tarea 1 – Diseñar un formulario para establecer citas
|  |  | T04.02 | Tarea 2 – Realizar el código encargado en la conexión del cliente y servidor
|  |  | T04.03 | Tarea 3 – Realizar el código encargado de validar y guardar citas en la Base de Datos
HU05 | GestiónCitas | Como un administrativo necesito gestionar las citas ya establecidas para modificarlas por petición de paciente o médico | T05.01 | Tarea 1 – Realizar una interfaz para solicitar los datos de una cita al servidor
|  |  | T05.02 | Tarea 2 – Realizar el código encargado en la conexión del cliente y servidor
|  |  | T05.03 | Tarea 3 – Realizar el código encargado de volcar los datos devueltos por el servidor en el formulario de citas
|  |  | T05.04 | Tarea 3 – Realizar el código encargado de validar y modificar las modificaciones en una cita y guardarlas en la Base de Datos
HU06 | Organización | Como administrativo necesito ver el listado de citas por día para la organización de la clínica | T06.01 | Tarea 1 – Diseñar una interfaz para buscar citas y modificarlas
|  |  | T06.02 | Tarea 2 – Realizar el código encargado en la conexión del cliente y servidor
|  |  | T06.03 | Tarea 3 – Realizar el código encargado de buscar citas en la Base de Datos y devolverlas al cliente
|  |  | T06.04 | Tarea 4 – Realizar el código encargado de volcar los datos del servidor en la interfaz
HU07 | GestionarDisponibilidad | Como administrativo necesito gestionar la disponibilidad de un médico para ajustar un posible nuevo horario | T07.01
HU08 | FichaPaciente | Como administrativo necesito acceder y modificar la ficha del paciente para mejorar mi servicio | T08
Notas: Falta modificar datos de médico? Añadir comentarios/historial (médico)?