## Sprint Backlog
Pila del Sprint (Sprint Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Alias | Enunciado de la Historia de Usuario | ID Tarea | Tareas | Pendiente | En desarrollo | Acabada | Dimensión / Esfuerzo | Tiempo dedicado | Prioridad | Persona encargada | Iteración (Sprint) | Comentarios
HU01 | Alta | Como un administrativo, necesito poder dar de alta a usuarios para establecer citas. | T01.01 | Tarea 1 - Diseñar un formulario de alta de médicos | 2017-03-10 |  | 2017-03-14 | 4 | [XX h] | Alta | Héctor | #1 | …
|  |  | T01.02 | Tarea 2 – Diseñar un formulario de alta de clientes | 2017-03-10 |  | 2017-03-14 | 4 | [XX h] | Alta | Héctor | #1
|  |  | T01.03 | Tarea 3 – Realizar el código encargado de la conexión de los formularios con el servidor | 2017-03-10 |  | 2017-03-17 | 16 |  | Media | David | #1
|  |  | T01.04 | Tarea 4 – Diseño de la Base de Datos | 2017-03-10 |  | 2017-03-14 | 4 |  | Alta | Carolina | #1
|  |  | T01.05 | Tarea 5 – Creación de la Base de Datos | 2017-03-10 |  | 2017-03-17 | 4 |  | Media | Carolina | #1
|  |  | T01.06 | Tarea 6 – Realizar la validación en servidor y guardado de datos de alta de médicos en la BBDD | 2017-03-10 |  | X | 8 |  | Media | Alex | #1
|  |  | T01.07 | Tarea 7 – Realizar la validación en servidor y guardado de datos de alta de cliente en la BBDD | 2017-03-10 |  | X | 8 |  | Media | Hector | #1
|  |  | T01.08 | Tarea 8 – Realizar el código encargado de añadir más de una especialidad en el formulario de alta de personal | 2017-03-10 |  | X | 2 |  | Media | David | #1
|  |  | T01.08 | Tarea 8 – Realizar el código en el cliente encargado de recibir y notificar al usuario del éxito o error en la petición al servidor | 2017-03-10 |  | X | 4 |  | Media | Carolina | #1
HU02 | Login | Como un miembro del personal necesito conectarme a la aplicación para hacer uso de la aplicación | T02.01 | Tarea 1 – Diseñar una pantalla de login | 2017-03-10 |  | 2007-03-14 | 2 | [XX h] | Alta | Miguel | #1
|  |  | T02.02 | Tarea 2 – Realizar la validación de los datos y dar acceso a la aplicación en caso de ser correctos | 2017-03-10 |  | X | 8 | [XX h] | Media | Miguel | #1
|  |  | T02.03 | Tarea 3 – Realizar el código encargado de la conexión del formulario de login con el servidor | 2017-03-10 |  | 2017-03-17 | 1 | [XX h] | Media | David | #1
|  |  | T02.04 | Tarea 4 – Realizar el código en el cliente encargado de recibir y notificar al usuario del éxito o error en la petición al servidor | 2017-03-10 |  | X | 4 | [XX h] | Media | Carolina | #1
| Disponibilidad | Como un administrativo necesito ver la disponibilidad de los médicos para establecer citas | T03 |  | 2017-03-10
| EstablecerCitas | Como un administrativo necesito establecer citas para asignar médicos a pacientes | T04 |  | 2017-03-10
| GestiónCitas | Como un administrativo necesito gestionar las citas ya establecidas para modificarlas por petición de paciente o médico | T05 |  | 2017-03-10
| Organización | Como administrativo necesito ver el listado de citas por día para la organización de la clínica | T06 |  | 2017-03-10
| GestionarDisponibilidad | Como administrativo necesito gestionar la disponibilidad de un médico para ajustar un posible nuevo horario | T07 |  | 2017-03-10
| FichaPaciente | Como administrativo necesito acceder y modificar la ficha del paciente para mejorar mi servicio | T08 |  | 2017-03-10